## Entête
PLANNING DE DEVELOPPEMENT DU PROJET (PDP)
Etape du projet :
Action | NOM Prénom | Fonction | Date | Signature
Document complété par |  | Techniciens | / /
Planning validée par |  | Chef de projet | / /
IUT de Bordeaux | Référence : CDR_PDP |  |  | 1 / 2
Département GEII | Révision : 1.2 – 20/01/2025

## Planning SAE2
PLANNING DE DEVELOPPEMENT DU PROJET (PDP)
| TEMPS (en séance) |  |  |  | S1 |  |  | S2 |  | HT1 |  | S3 |  | S4 |  | HT2 | S5 |  | S6 |  | HT3 |  | S7 |  |  | S8 |  | HT4 |  | S9 |  | S10 |  | HT5 |  |  | HT6 |  |  | S11 |  | S12 |  | HT7 |  | S13 |  | S14 |  | HT8 |  | S15 |  | S16 |  | S17 |  | S18
|  |  |  | Semestre 3 | 22_JAN (S1) | [6 empty] | 29_JAN (S2) |  |  |  |  | 05_FEV (S3) | [5 empty] | 12_FEV (S4) | [6 empty] | 19_FEV (S5) | [5 empty] | 26_FEV | 04_MAR (S6) | [6 empty] | 11_MAR (S7) | [5 empty] | 18_MAR (S8) | [5 empty] | 25_MAR (S9)
| TACHE TEMPS (en h) | EQUIPIERS | DUREE |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | (vacances scolaires) | 33 | 34 |  | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54
0 | formation MMANA-GAL | 12 | 0
0 | formation QUCS STUDIO | 12 | 0
1 | Revue de Lancement du projet | 12 | 0.25
2 | Création des équipes | 12 | 0.25
3 | Présentation du projet par le client | 12 | 0.25
4 | Prise de connaissance du Planning | 12 | 0.25
5 | Prise de connaissance du CDC | 12 | 0.5
6 | Prise de connaissance du cout prévisionnel du projet | 12 | 0.25
7 | FAD Mecanique | 12 | 0.25
8 | FAD Acquisition | 12 | 1.5
9 | FAD Action | 12 | 0.5
10 | Rédaction du DDC Préliminaire | 12 | 2
11 | Remise du DDC Préliminaire (FAD, ,,,) | 12 | 0
12 | Revue Conception Préliminaire | 12 | 1
13 | Dimensionnement de l'antenne | 12 | 3
14 | Rédaction du DDC Détaillé | 12 | 2
15 | Remise du DDC détaillé | 12 | 0
16 | Fabrication de l'antenne | 12 | 4
17 | Alimentation du portfolio sur les AC11.01, AC21.01, AC11.02, C11.03, AC21.02 | 12 | 2
18 | Installation de la chaine de traitement | 12 | 2
19 | Evaluation Conformité fabrication | 12 | 2
20 | Rédaction du DDF | 12 | 2
21 | Remise du LCF + DDF | 12 | 0
22 | Définition des essais de verification | 12 | 2
23 | Essais de vérification |  | 2
24 | Alimentation du portfolio sur les AC24.01, AC24.02 |  | 2
25 | Rédaction du DDV |  | 2
26 | Essais de vérification |  | 2
27 | Rédaction du DDV | 12 | 2
28 | Alimentation du portfolio sur les AC12.01, AC12.02, AC12.03, AC22.01, AC22.02 |  | 2
29 | Remise du DDV | 12 | 0
30 | Démonstration client | 12 | 3.5
31 | Certification de conformité | 12 | 0.5
32 | Réalisation du support PPT entretien |  | 2
33 | Entretien Validation de Compétences | 12 | 4
34 | Mise en situation de maintenance + DDR à remettre | 12 | 4
52
| GLOSSAIRE | [5 empty] | travail en binome | [17 empty] | travail en autonomie | [13 empty] | remise documentaire
| IUT de Bordeaux |  |  |  | Référence : CDR_PDP
| Département GEII |  |  |  | Révision : 1.2 – 20/01/2025